## Титульный лист
СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |  |  | 27213988.68 |  | 0
Министр лесного хозяйства Тверской области | Руководитель ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" | Остаток неиспользованной субсидии на 01.07.2018 г. с учетом остатков прошлых лет составил 26870469,98 руб. Разрешенные к использованию остатки на 01.01.2018 г. в сумме 8725545,08 руб. , в соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства,планируется израсходовать в июле- августе 2018 года. На противопожаные мероприятия поступило 31294153,82 руб. и было израсходовано 17030295,22 руб., не израсходовано 14263858,60 руб. (из них: 8620473,88 руб. - не использованный остаток на авиационное патрулирование в связи с погодными условиями в 2018 году и выполнением данного вида работы в 3 квартале 2018 года). Работы по противопожарным мероприятиям выполнены не в полном объеме и будут выполняться выполняются в соответствии с календарным планом приложения № 2 к приказу Министерства лесного хозяйства Тверской области от 19.01.2018 № 9-п. На выполнение работ по воспроизводству лесов поступило 6422950,00 руб. и было израсходовано 5333931,50 руб. не использован остаток в сумме 1089018,50 руб. по работе лесное семеноводство и планируется к использованию в 3 квартеле 2018 года. Экономия сложилась в результате того, что на 01.07.2018 г. не были получены акты выполненных работ. Работы будут оплачены в июле- августе 2018 года. Не использованный остаток по выполнению гос работ в области лесного хозяйства за счет средств областного бюджета в сумме 2792047,80 руб. (поступило -5780600,00, израсходовано -2988552,20 руб.) образовался по косгу 221- планируется аукцион в 3 квартале 2018 г, КОСГУ 225,340- частично в результате экономии от аукцоинов и планирования оплаты и закупки в 3 квартале 2018 года.Экономия сложилась в результате того, что на 01.07.2018 г. не были получены акты выполненных работ. Работы будут оплачены в июле- августе 2018 года. Фактические затраты по Актам выполненных работ составили 28405514,80 руб. оплачено 25352778,92 руб., после получения Актов о выполненных работах будет произведена оплата выполненных работ в июле- августе 2018 года. Из них: 20843951,85 руб.- выполненно работ по мониторингу пожарной опасности в лесах и 7561562,95 руб. - выполненно работ по воспроизводству лесов. | #VALUE! | 35213.74 |  |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом приложения № 2 к приказу Министерства лесного хозяйства Тверской области от 19.01.2018 № 9-п Оплата актов вып. Работ будет произведене в июле 2018 года
Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области | Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области
________________ В.В. Барышков | ________________ А.В. Смирнов |  |  | 28637.28
подпись расшифровка подписи | подпись расшифровка подписи |  |  | 194370.58
«06» августа 2018г. | «06»августа 2018г. |  |  | 12014.03 |  |  | Работы не выполнены в связи с неблагоприятными погодными условиями Оплата актов вып. Работ будет произведене в июле-августе 2018 года
Отчет о выполнении государственного задания |  |  |  | 16637.4 | 0.00061135 |  | Работы выполнены в полном объеме Оплата актов вып. Работ будет произведене в июле 2018 года
|  |  |  | 38103.17 |  |  | Работы не выполнены в связи с неблагоприятными погодными условиями Оплата актов вып. Работ будет произведене в июле 2018 года
Государственным бюджетным учтежденим Тверской области "Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес" |  |  |  | 17335865.65 |  |  | Работы выполнены в полном объеме Оплата актов вып. Работ будет произведене в июле 2018 года
(наименование государственного учреждения Тверской области) |  |  |  | 1991583.88
за отчётный период с 01.01.2018 по 01.07.2018 |  |  |  | 242845.36 |  |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом приложения № 3 к приказу Министерства лесного хозяйства Тверской области
(за полугодие) |  |  |  | 6304890.99 |  |  | Работы выполнены в полном объеме Оплата актов вып. Работ будет произведене в июле 2018 года
|  |  |  | 1013826.6 |  |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом приложения № 2 к приказу Министерства лесного хозяйства Тверской области
19652425.73
7561562.95

## I - фин.обеспечение
Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
№ п/п | Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб. | Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб. | Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб. | Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб. | Индекс освоения финансовых средств (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4) | Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 43497703.82 | 0 | 8725545.08 | 25352778.92 | 0.48547 | Остаток неиспользованной субсидии на 01.07.2018 г. с учетом остатков прошлых лет составил 26870469,98 руб. Разрешенные к использованию остатки на 01.01.2018 г. в сумме 8725545,08 руб. , в соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства№ 87-п от 30.05.2018, планируется израсходовать в июле- августе 2018 года. На противопожаные мероприятия поступило 31294153,82 руб. и было израсходовано 17030295,22 руб. Работы по противопожарным мероприятиям выполняются в соответствии с календарным планом приложения № 2 к приказу Министерства лесного хозяйства Тверской области от 19.01.2018 № 9-п. На выполнение работ по воспроизводству лесов поступило 6422950,00 руб. и было израсходовано 5333931,50 руб. не использован остаток в сумме 1089018,50 руб. по работе лесное семеноводство и планируется к использованию в 3 квартеле 2018 года. Работы по воспроизводству лесов выполненны на общую сумму 7561562,95 руб. Работы по воспроизводству лесов - посадка сеянцев были выполненны в полном объеме. Из-за особенностей приемки работ по охране лесов от пожаров и воспроизводству лесов акты выполненных работ за июнь 2018 года будут оплачены в июле 2018 года. Выполнение работ по охране лесов от пожаров, воспроизводству лесов будут продолжены в 3 квартале 2018 года.

## II - Достижение объёма
Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ
№ п/п | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема государственной услуги (работы) | Единица измерения показателя государственной услуги (работы) | Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы | Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде | Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6) | Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области) | Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/∑9) | Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ | Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 0.73419 | 81082326.41 | 1 | 0.73419
1 | 05024000Р69002500015001 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ ( Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров). | Протяженность эксплуатируемых лесных дорог | км | 8.02 | 7.62 | 0.95012 | 254414.29 | 0.0031377 |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом приложения № 2 к приказу Министерства лесного хозяйства Тверской области от 19.01.2018 № 9-п. Оплата актов выполненных работ за июнь в сумме 66876,69 руб. (в т.ч. 31722,48 по работе эксплуатации лесных дорог, в сумме 35154,21 по устройству противопожарных мин. полос) будет произведене в июле 2018 года.
2 | 05024000Р69002500014001 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос.) | Протяженность созданных противопожарных минерализованных полос | км | 175.363 | 114.385 | 0.65228 | 323264.15 | 0.0039869
3 | 05024000Р69002500013001 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос.) | Протяженность прочищенных и обновленных минерализованных полос | км | 853.428 | 648.868 | 0.76031 | 1376570.83 | 0.016977 |  | Работы не выполнены в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Оплата актов выполненных работ за июнь в сумме 426196,81 руб. (в т.ч. 389020,93 руб. по прочистке и обновлению мин.полос, 37175,88 руб. - установка шлагбаумов) будет произведене в июле 2018 года.
4 | 05024000Р69002500007001 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности.) | Количество установленных шлагбаумов, обустроенных преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах | шт | 33 | 32 | 0.9697 | 204467.34 | 0.0025217
5 | 05024000Р69002500006001 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах .) | Количество эксплуатируемых шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах | шт | 20 | 20 | 1 | 16637.4 | 0.00020519 |  | Работы выполнены в полном объеме. Оплата актов выполненных работ за июнь в сумме 6654,96 руб. будет произведене в июле 2018 года.
6 | 05024000Р69002500005001 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.) | Количество установленных и размещенных стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | шт | 111 | 109 | 0.98198 | 193329.81 | 0.0023844 |  | Работы не выполнены в связи с неблагоприятными погодными условиями. Оплата актов выполненных работ за июнь в сумме 48767,88 руб. будет произведена в июле 2018 года.
7 | 05024000Р69002500004001 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обеспечение функционирования пожарно-химических станций.) | Количество пожарно-химических станций III тина | ед | 4 | 4 | 1 | 37048503 | 0.45692 |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом.
8 | 05024000Р69002500002001 | Мониторинг пожарной опасности в лесах (Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств.) | Площадь наземного патрулирования и видеомониторинга | га | 2475200 | 2475200 | 1 | 10395840 | 0.12821 |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом. Неиспользованный остаток в размере 3209377,91 руб. образовался в связи с благоприятяными погодными условиями. Количество пожаров и их площадь уменьшилась по сравнению с прошлыми годами, оставшиеся средства планируется освоить в 3 квартале 2018 года по истечению пожароопасного периода.
9 | 05024000Р69002500018001 | Мониторинг пожарной опасности в лесах (Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием авиационных средств.) | Зона осуществления лесоавиационных работ по охране лесов от пожаров с применением наземных и (или) авиационных сил и средств | га | 2399000 | 2399000 | 1 | 9812000 | 0.12101 |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом. Неиспользованный остаток в размере 8620473,98 руб. образовался в связи с благоприятными погодными условиями. Количество пожаров и их площадь уменьшилась по сравнению в прошлыми годами, оставшиеся средства планируется освоить в 3 квартале 2018 года. По состоянию на 30.06.2018 года было совершено 16 полетов на 71 ч 24 мин с кратностью 0,55. Оплата актов выполненных работ за июнь 2018 года будет произведена в июле 2018 года.
10 | 05024000Р69002900001001 | Лесное семеноводство (Создание и выделение объектов лесного семеноводства( лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)) | Площадь созданных объектов лесного семеноводства | га | 12 | 0 | 0 | 3604813 | 0.044459 |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом приложения № 3 к приказу Министерства лесного хозяйства Тверской области.
11 | 05024000Р69002900005001 | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с предварительной обработкой почвы) | Площадь искусственного лесовосстановления путем посадки сеянцев с предварительной обработкой почвы | га | 216.4 | 216.4 | 1 | 6431974.97 | 0.079326 |  | Работы выполнены в полном объеме. Оплата актов выполненных работ по воспроизводству лесов в сумме 2227631,45 руб. будет произведена в июле 2018 года.
12 | 05024000Р69002900015001 | Проведение ухода за лесами (Уход за лесами в молодняках). | Площадь проведения осветления молодняков в возрасте до 10 лет; Площадь проведения прочистки молодняков в возрасте 11-20 лет | га | 675.4 | 155.4 | 0.23009 | 11137906.58 | 0.13737 |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом приложения № 2 к приказу Министерства лесного хозяйства Тверской области. Оплата актов выполненных работ за июнь 2018 года в сумме 1904690,87 руб. по осветлению и прочистке будет произведена в июле 2018 года.
13 | 05024000Р69002900017001 | Проведение ухода за лесами (Уход за лесами в молодняках, выполняемый ручным способом). | Площадь проведения осветления молодняков в возрасте до 10 лет; Площадь проведения прочистки молодняков в возрасте 11-20 лет | га | 16.6 | 0 | 0 | 282605.04 | 0.0034854

## III - Оценка эффективности
Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания
Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде | Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде | Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 =гр.1 / гр.2
1 | 2 | 3

## IV - Достижение качества
Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)